**新竹市東區水源國小109年度國家防災日及幼兒園地震避難掩護演練實施計畫**

1. **依據 109年8月24日核心主管會議通過**
2. 配合行政院國家防災日活動規劃辦理。
3. 依教育部109年7月8日召開「109年度國家防日各級學校及幼兒園

地震避難掩護演練實施計畫」研商會議決議事項辦理。

 三.依新竹市府教國字第1090109301號涵辦理。

1. **目的**

 配合行政院「國家防災日」活動，實施學校及幼兒園地震避難掩護演練，熟稔「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟，強化師生地震災害應變處理能力，俾利防震準備，有效減低災損維護校園及師生安全。

1. **辦理單位**
2. 指導單位：教育部。
3. 主辦單位：新竹市政府。
4. 承辦單位：新竹市東區水源國小。
5. 協辦單位 :水源國小學生家長會 社區巡守隊 。

五.參演對象：全校親師生含幼兒園 社區代表。

1. 需將**演練日期納入學校行事曆**。
2. 應配合交通部中央氣象局強震即時警報軟體發布之模擬地震訊

息，完成地震避難掩護演練，運用校內廣播系統、喊話器或依

現有設施發布進行演練。

1. 行政院規劃109年9月21 日（一）上午9時21分透過災防告

警細胞廣播服務（Cell Broadcast Service, CBS）發送國家防災日模擬地震訊息至全國手機用戶，若已安裝交通部中央氣象局強震即時警報軟體之學校，當日上午9時21分依該軟體發布之模擬地震訊息辦理演練，不受CBS發送模擬地震訊息影響。

1. 結合在地化災害潛勢因素，於**預演及正式演練當辦理複合天式**

**災害演練活動**。

1. 結合社區、地方可運用資源、當地相關機關、媒體、民間團體

 與學生家長於109年9月21日（一）上午9時21分共同參與

 地震避難掩護演練，並辦理相關動態與靜態防災教育活動。

1. **實施時間**
2. 示範觀摩演練：**109年9月4日（五），由本校六年甲班示範**。
3. 第一次預演 :109年9月4日(五)一年級師生
4. 第二次預演 : 109年9月16日(三)全校師生
5. 正式演練：**109年9月21日（一）上午9時21分全校親師生。**
6. **實施步驟**
7. 辦理計畫擬定與預演等相關工作準備階段：
8. 完成計畫擬定：
9. **109年8月25日前**，依教育部實施計畫規定完成地震避難掩護演練計畫擬定工作，經行政會議討論及校長(園長)核定後實施
10. 將演練成果上傳內政部消防防災館，擴大全民參與成效。
11. 設施及器材設備：

 於暑假期間完成演練前各項設施及器材之檢視與整備工作。

1. 辦理校內宣導說明及強震即時警報軟體測試：
2. **開學前**完成校內教職員工地震避難掩護演練宣導說明，並於開學利用集會時間讓師生熟悉演練流程及相關應變作為。
3. **於109年9月14日上午9時21分**，配合交通部中央氣象局辦理強震即時警報軟體之模擬地震訊息測試作業（不操作實兵演練）

，有關細部規定另以函文通知。

1. 辦理預演：
2. **於開學後至正式演練前**，運用早自習、班會時間或其他集會時間，**辦理至少1次以上預演**，使校內師生熟悉演練流程及相關應變作為。
3. **預演內容拍照或錄影留存**，依預演缺失進行檢討改善（附件3）
4. **可採無預警方式演練，先期以不確定時間實施即可。**
5. 辦理正式演練階段
6. 以「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟為演練實施重點，請參考（附件1）**「各級學校及幼兒園地震避難掩護演練流程及注意事項」**及（附件2）**「學校地震避難掩護應變參考程序」**，並進行拍照或錄影留存。
7. 多元資源班由特教老師分班引導避難疏散，並由人事室會計室前往依需支援。
8. 鼓勵邀請鄰近社區及學生家長共同參與。
9. 正式演練結束後，於109年9月21日至10月10日至內政部消防防災館（https://www.tfdp.com.tw）上傳演練實況照片（請以校名為檔案名稱）以利經驗分享。
10. **正式演練結束，將以函通知將配合教育部填報正式參演人數。**
11. **演練後（附件3）「學校地震避難掩護演練執行成效表」**
12. 市府將抽查驗收學校辦理成效。
13. 教育處將轄署學校預演及正式演練當日，編組人員進行訪視與輔導各學制學校（含幼兒園），各學制至少訪視1校。（附件4）
14. 學校自評作業：

學校完成自評表**「新竹市109年度災害防救教育評鑑表」**（附件5）填報作業，並於**109年11月20日（五）將自評表相關佐證資料（含照片）上傳至新竹市防災教育資訊網http://disaster.hc.edu.tw/（逾時不候）**。

1. 各館所辦理活動說明如下：
2. 國立自然科學博物館921地震教育園區及車籠埔斷層保存園區預計於 109年9月18日至20日免費參觀，9月26日辦理「震不倒盃」義大利麵抗震模型全國賽。
3. 國立科學工藝博物館展出常設展「希望、未來莫拉克風災紀念館」，並於109年9月18日至20日辦理109城市防災求生營。
4. 本計畫若遇重大天然災害或不可抗拒因素，遵照教育部指示辦理。
5. 本計畫地震避難掩護正式演練若遇重大天然災害或不可抗拒因素，得

由教育部決定活動停止或延期指示辦理。

承辦單位 會辦單位 決行單位

學務主任 教務處主任

 校長室

 總務處主任

 人事室主任

 會計室主任

 幼兒園園主任